## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2021年度
项目名称 |  |  | 市妇产医院医用设备购置
主管部门 |  |  | 卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 开封市妇产医院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 111 |  | 111 | 10 |  | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 111 |  | 111 | - |  | 0.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 市妇产医院医用设备购置 | [5 empty] | 该项目资金总额111万元已经于2021.9.13日到达我单位账户，原计划中新生儿有创呼吸机49万元，实时荧光定量PCR仪20万元，手术室、临产室医用钢制电动门改造20万元和医院的信息化建设22万元，通过医院合理的统筹安排，截止2021.12.31日专项资金111万已经使用完毕。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 |  | 市妇产医院医用设备购置数量 |  | =4台 |  | 2台 |  | 20 | 10 |  | 50%
|  | 质量指标 |  | 资金投入使用率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 |  | 项目实施时间 |  | 1年 |  | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 项目实施成本 |  | ≦111万元 |  | 111万元 |  | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 对妇幼群众的服务能力 |  | 持续提升 |  | 持续提升 |  | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  | ≥90% |  | 92.89% |  | 10 | 10
总分 | [9 empty] | 100 | 90